0. このドキュメントの読み方

| 記号 | 意味 |
| --- | --- |
| 🧑‍💼 クライアント作業 | 発注者側でしか実施できない作業（アカウント開設、契約、審査申請、デザイン決裁など） |
| 🛠 エンジニア作業 | 実装側で完結する作業 |

1. 現状サマリ（調査結果）

1.1 認証（最重要）

現状の実装には、SNSログインを追加する前に 必ず解消すべき欠陥 があります。

| 項目 | 現状 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| パスワード保存 | 平文（server/runtime/user/index.ts:167 で user.password !== password の直接比較） | 漏洩時に即座に全アカウント侵害。個人情報保護法上も説明困難 |
| セッション管理 | なし。ログイン成功後 localStorage に userId(UUID) を保存するのみ（user.service.ts:247） | userId を書き換えるだけで他人になりすまして課金残高を操作可能 |
| API 認可 | 各 API にトークン検証なし | 同上 |
| ログインID | email または phone + password | SNSログイン追加時の名寄せ設計が未定義 |

1.2 参照サイトとの差分と対応方針

現サイトに機能として既に存在するものは「デザイン刷新のみ」、存在しないものは新規実装として扱います。

| 要素 | japan-toreca.com | 現サイト | 対応方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| カテゴリ分類 | 10カテゴリのタブ | ジャンルタブ（DB登録ベース）あり | ✅ デザインのみ |
| ソート | おすすめ / 新着 / コイン高い・低い順 | ソートダイアログ あり | ✅ デザインのみ（UIをプルダウン化） |
| ガチャ一覧グリッド | カード型グリッド | あり | ✅ デザインのみ |
| フッターのリンク群 | カテゴリリンク・運営情報 | リンク一覧 あり | ✅ デザインのみ |
| メール/パスワードログイン | あり | あり | ✅ デザインのみ（+ §4.5 の安全性改善） |
| トップのバナーカルーセル | 複数枚をスライド表示（ログインボーナス / キャンペーン / PayPay 等） | 静的な1行テキストバナーのみ | 🔨 新規実装が必要（B-4 に含む） |
| LINEログイン | あり | なし | 🔨 新規実装が必要（§4.2） |

2. 全体スケジュール（サマリ）

| フェーズ | 内容 | 実装時間 | 短縮の効きやすさ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | デザイン基盤（トークン化） | 3h | ◎ 600箇所の一括置換が自動化できるため最も効く |
| B | デザイン適用（全画面 15項目） | 28h | ○ HTML/CSS生成は速いが、見た目の判断と微調整は人手 |
| C | 認証基盤の再構築（必須前提） | 10h | ◎ 定型的な実装が中心 |
| D | ログイン方式の追加（メール改善 / LINE / Google / X） | 13h | ○ コードは速いが各社コンソールの設定・疎通確認は人手 |
| E | 総合テスト・実機確認・リリース | 11h | △ 実機確認・受入・デプロイ立会いは短縮しにくい |
|  | 合計 | 65h |  |

⏱ これとは別に、X（旧Twitter）の開発者アカウント審査で 1〜5営業日の待機が発生します（§4.4）。この待機は上記の時間には含まれません。

3. デザイン変更

3.1 フェーズA: デザイン基盤の整備— 最初に必ず実施

現状は色がベタ書きのため、「全体の色を変える」だけで 40 ファイル × 手作業になります。先にトークン化します。

| # | 作業 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | styles.css にデザイントークン定義（配色 / タイポグラフィ / 余白 / 角丸 / 影 / ブレークポイント を CSS カスタムプロパティ化） | 3h | 🛠 |
| A-2 | 既存 CSS のベタ書き16進数カラーを一括でトークン参照へ置換（約 600 箇所） | 4h | 🛠 |
| A-3 | Angular Material のテーマ上書き（ボタン / 入力欄 / ダイアログ / スナックバー） | 2h | 🛠 |
| A-4 | 共通ユーティリティクラス整備（.container / .card / .btn-primary など） | 1h | 🛠 |

🧑‍💼 クライアント作業（着手前に必要） - ブランドカラーの決定（メイン / サブ / アクセント / 背景の4色）— 現状は紫系 #805ad5

3.2 フェーズB: 画面別デザイン適用（62h / Claude Code 前提 28h）

| # | 画面 / 部品 | 対象ファイル | 作業内容 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | ヘッダー | components/common/appHeader.* | コイン/チケット表示・チャージボタン・ハンバーガーの再デザイン。スクロール追従 | 4h |
| B-2 | フッター | components/common/footerLinks.* | 参照サイト準拠でカテゴリリンク・運営情報・言語選択の列構成に変更 | 3h |
| B-3 | サイドバー / メニュー | components/sidebar/* | ドロワー化・アニメーション調整 | 3h |
| B-4 | トップページ | components/userGachaPage/* | バナーカルーセル新規実装、カテゴリタブの横スクロール改善、ソートUIをプルダウン化、グリッドのブレークポイント調整 | 10h |
| B-5 | ガチャカード（一覧の1枚） | components/gachaBox/* | サムネ比率・残口数バー・価格バッジ・SOLD OUT 表示の刷新 | 5h |
| B-6 | ガチャ詳細 | components/gachaDetailPage/* | ヒーロー画像・排出内容テーブル・購入ボタン固定フッター | 6h |
| B-7 | 抽選演出 / 結果ダイアログ | components/gachaDrawResultDialog/*（451行・最大） | 演出レイアウト、レアリティ別エフェクト、結果一覧のグリッド化 | 8h |
| B-8 | 抽選ボタン群 | common/gachaDrawButtons/* | 1回/10回引くボタンの視認性向上 | 2h |
| B-9 | ログイン / 新規登録 / パスワード再設定 | userLoginDialog / userSignup / forgotPassword | フォームUIの統一。§4のSNSボタン設置枠もここで確保 | 5h |
| B-10 | マイページ | userMyPage/*（386行） | プロフィール・住所編集・退会導線の再構成 | 5h |
| B-11 | 獲得カード履歴 / 交換 | userCardHistoryPage / coinExchangeDialog | カードグリッド・発送申請フローのUI改善 | 5h |
| B-12 | コインチャージ / 決済結果 | coinChargePage / chargeResultPage | 価格プランカード化、決済導線の明確化 | 4h |
| B-13 | 購入履歴 | coinPurchaseHistoryPage | 一覧・フィルタのモバイル最適化 | 3h |
| B-14 | 静的ページ | termsOfService / privacyPolicy / contactPage | 可読性（行間・見出し階層）の整備 | 3h |
| B-15 | レスポンシブ総点検 | *.responsive.component.css 全ファイル | 375px / 768px / 1280px の3幅で全画面確認・修正 | 6h |

小計: 62h

管理画面のデザイン刷新を含める場合は ＋10h。今回は対象外としています（含めるかクライアント判断）。

4. ログイン方法の変更

4.1 【必須前提】認証基盤の再構築

この工程なしにSNSログインを追加することはできません。 SNSログインは「外部IdPから受け取った本人確認結果を、自サイトのセッションに変換する」仕組みであり、そのセッションの器が現状存在しないためです。あわせて平文パスワード問題も解消します。

| # | 作業 | 内容 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | パスワードのハッシュ化 | bcrypt 導入。登録・ログイン・パスワード再設定・マイページ更新の4経路を改修 | 4h | 🛠 |
| C-2 | 既存パスワードの移行 | マイグレーションで既存平文をハッシュ化（server/migrations に追加）。ユーザー影響なし | 2h | 🛠 |
| C-3 | JWT セッション導入 | ログイン時にアクセストークン(短命)＋リフレッシュトークン(HttpOnly Cookie)を発行 | 5h | 🛠 |
| C-4 | サーバー側の認可ミドルウェア | 全ユーザーAPIにトークン検証を適用。特にコイン・チャージ・抽選APIは必須 | 5h | 🛠 |
| C-5 | フロント側の改修 | user.service.ts の localStorage 方式を廃止し、HTTP インターセプタでトークン付与・401時の自動リフレッシュ | 4h | 🛠 |
| C-6 | 外部ID連携テーブル追加 | user_identities（provider / provider_user_id / user_id）を新設し、複数SNSの名寄せを可能に | 2h | 🛠 |

⚠️ リスク: C-2 実施後は旧バージョンへのロールバックができません（ハッシュから平文は復元不可）。実施前に DB フルバックアップを取得します。

4.2 LINEログイン— 最優先推奨

参照サイトも採用しており、日本のオリパ利用者層との親和性が最も高い方式です。

| # | 作業 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1-1 | LINE Developers でチャネル作成・設定 | 0.5h | 🧑‍💼→🛠 |
| D1-2 | サーバー: 認可URL生成 + コールバック受け口（/api/auth/line, /api/auth/line/callback） | 3h | 🛠 |
| D1-3 | IDトークン検証・プロフィール取得・user_identities への登録／既存ユーザーとの名寄せ | 2.5h | 🛠 |
| D1-4 | フロント: 「LINEでログイン」ボタン設置（ログインダイアログ / 新規登録画面） | 1h | 🛠 |
| D1-5 | 初回登録時のメールアドレス補完フロー（LINEはメール取得に追加申請が必要なため、未取得時は入力画面へ誘導） | 1h | 🛠 |

🧑‍💼 クライアント作業 1. LINE Developers コンソール にビジネスアカウントでログイン（LINE公式アカウント or ビジネスID が必要） 2. プロバイダーを作成（例: 運営会社名） 3. 「LINEログイン」チャネルを作成。アプリタイプは ウェブアプリ 4. チャネル基本情報の チャネルID / チャネルシークレット をエンジニアへ共有（Slack等の平文送信は避け、パスワード管理ツール経由で） 5. コールバックURL（エンジニアが提示）をチャネル設定に登録 6. （任意）メールアドレス取得権限の申請 — 申請フォーム提出後、承認まで 2〜5 営業日。取得しない場合は D1-5 のフローで代替

⏱ 待機: メール取得権限を申請する場合 2〜5営業日（ログイン機能自体は申請待ちでもリリース可能）

4.3 Googleログイン

| # | 作業 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2-1 | サーバー: OAuth 2.0 認可フロー + IDトークン検証 | 3h | 🛠 |
| D2-2 | 名寄せ処理（Googleのメールと既存アカウントのメールが一致した場合の統合ルール実装） | 1h | 🛠 |
| D2-3 | フロント: ボタン設置 | 1h | 🛠 |

🧑‍💼 クライアント作業 1. Google Cloud Console でプロジェクト作成 2. 「OAuth 同意画面」を設定（アプリ名 / サポートメール / プライバシーポリシーURL / 利用規約URL — 既存の /privacy・/terms を使用） 3. 認証情報 → OAuth クライアントID（ウェブアプリケーション）を作成 4. クライアントID / クライアントシークレット をエンジニアへ共有 5. 承認済みリダイレクトURIを登録 6. 公開ステータスを「本番環境」に変更（基本スコープのみなら審査不要・即日）

4.4 X（旧Twitter）ログイン

| # | 作業 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| D4-1 | サーバー: OAuth 2.0 (PKCE) フロー実装 | 4h | 🛠 |
| D4-2 | フロント: ボタン設置 + メールアドレス補完フロー（Xは標準でメールを返さない） | 2h | 🛠 |

🧑‍💼 クライアント作業 1. X Developer Portal でアカウント申請（利用目的の英文記述が必要） 2. App を作成し User authentication settings を設定 3. Client ID / Client Secret をエンジニアへ共有 4. コールバックURL（エンジニアが提示）を登録

⏱ 待機: 開発者アカウント審査 1〜5営業日。全方式の中で唯一、着手をブロックする待機時間です。⚠️ リスク: X はこれまで API の料金プランを複数回変更しており、将来的に有料化（月100USD〜）される可能性があります。 有料化された場合にログイン機能を停止できるよう、管理画面で方式ごとにON/OFFできるフラグを実装しておくことを推奨します（＋1h）。

4.5 メール＋パスワード（既存方式の改善）

| # | 作業 | 時間 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| D6-1 | パスワード強度バリデーション（8文字以上・英数混在）をフロント/サーバー両方に | 2h | 🛠 |
| D6-2 | ログイン失敗回数制限（10回でロック）＋ レート制限 | 3h | 🛠 |
| D6-3 | パスワード再設定フローの見直し（現状は「8文字のランダムパスワードをメール送信」→ トークン付きリセットURL方式へ変更を推奨） | 1h | 🛠 |

🧑‍💼 クライアント作業: Resend の送信ドメイン設定が既に完了しているか確認（Resend_クライアントセットアップ手順書.txt 参照）

4.6 実装するログイン方式（確定）

| 方式 | 実装 | Claude Code 前提 | 費用 | 審査待ち | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| メール＋パスワード（改善） | 6h | 3h | 無料 | なし | ✅ 実装する |
| LINE | 8h | 4h | 無料 | 0〜5営業日※ | ✅ 実装する |
| Google | 5h | 3h | 無料 | なし | ✅ 実装する |
| X（旧Twitter） | 6h | 3h | 無料 | 1〜5営業日 | ✅ 実装する |
| Apple | — | — | 年 99USD | 1〜7営業日 | ⛔ 今回は対象外 |
| SMS（電話番号認証） | — | — | 月1万円〜 | 3〜10営業日 | ⛔ 今回は対象外 |

※ LINE はログイン機能自体は即日利用可。メールアドレス取得権限を申請する場合のみ 2〜5営業日の待機が発生しますが、申請待ちのままリリース可能です（§4.2 D1-5 の補完フローで代替）。

小計: 25h

5. 推奨する実施順序

5.1 スケジュール

Week 1  ─ フェーズA（3h）＋ C-1〜C-2（3h）
        ─ フェーズB 全項目（28h）
Week 2  ─ C-3〜C-6（7h）
        ─ D6 → D1（LINE）→ D2（Google）→ D4（X）（13h）
        ─ フェーズE（11h）

| 最優先で着手すべきクライアント作業 | 理由 |
| --- | --- |
| X 開発者アカウントの申請 | 審査に最大5営業日。 |
| ブランドカラー4色の決定 | フェーズA が開始できない |
| バナー画像の提供 | B-4（トップページ）が完成できない |
| LINE / Google のチャネル開設 | Week 2 のログイン実装に間に合えば可 |

7. 未確定事項（クライアント回答が必要）

| # | 確認事項 | 回答期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ブランドカラー4色の確定（現状の紫系 #805ad5 を維持するか） | フェーズA着手前 |
| 2 | 管理画面（13画面）もデザイン刷新対象に含めるか（＋10h / Claude Code 前提 ＋4h） | フェーズB着手前 |
| 5 | トップページのバナー枚数と掲載内容 | フェーズB着手前 |
| 6 | ログイン方式を管理画面からON/OFFできるフラグを実装するか（X の有料化リスク対策 / ＋1h） | D4 着手前 |